## Общие сведения о документе

| Основание для составления документа: | постановление Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области» |
| --- | --- |
| Назначение документа: | детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов |
| Количество экземпляров и место хранения: | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| Содержание: | Календарный план-график работ по проекту Бюджет проекта Участие области в реализации проекта Риски проекта Команда проекта Планирование коммуникаций Заинтересованные лица, инвесторы |
| Изменения: | изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений |

## Календарный план-график работ по проекту

| Код работы | Название задачи | Длитель-ность, дни | Дата начала работ | Дата окончания работ (контрольная точка) | Документ, подтверждающий выполнение работы | ФИО ответственного исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Создание творческой группы по разработке организационной модели спортивно-оздоровительного комплекса | 5 | 03.08.15 | 07.08.15 | Приказ об утверждении рабочей группы | Жибоедова Н.В. |
|  | Разработка документов по реорганизации МБУ ДО «ДЮСШ «Лидер» в форме присоединения МБУ «ДЗОЛ «Космос» | 65 | 03.08.15 | 30.10.15 | Постановление администрации Старооскольского городского округа о реорганизации МБУ ДО «ДЮСШ «Лидер» | Жибоедова Н.В. |
|  | Уведомление работников МБУ ДЗОЛ «Космос» о предстоящей реорганизации учреждения в форме присоединения к МБУ ДО «ДЮСШ «Лидер» | 3 | 02.11.15 | 05.11.15 | Отчет МБУ ДЗОЛ «Космос» | Абаполова В.В. |
|  | Внесение изменений в Устав МБУ ДО «ДЮСШ «Лидер» | 29 | 09.11.15 | 17.12.15 | Постановление администрации Старооскольского городского округа об утверждении Устава МБУ ДО «ДЮСШ «Лидер» | Абаполов С.В. |
|  | Внесение изменений в лицензию на осуществление образовательной деятельности | 137 | 18.12.15 | 14.07.16 | Лицензия МБУ ДО «ДЮСШ «Лидер» на осуществление образовательной деятельности. Платежное поручение | Абаполов С.В. |
|  | Внесение изменений в локальные нормативные акты МБУ ДО «ДЮСШ «Лидер» | 21 | 21.12.15 | 26.01.16 | Приказ об утверждении локальных нормативных актов МБУ ДО «ДЮСШ «Лидер». Платежные поручения | Богачёва Т.И. |
|  | Разработка штатного расписания МБУ ДО «ДЮСШ «Лидер» | 20 | 21.12.15 | 25.01.16 | Приказ об утверждении штатного расписания | Абаполов С.В. |
|  | Формирование муниципального задания | 21 | 21.12.15 | 26.01.15 | Муниципальное задание | Черных С.И. |
|  | Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ | 59 | 02.02.16 | 26.04.16 | Приказ об утверждении дополнительных общеобразователь- ных (общеразвивающих) программ | Панченко Ю.А. |
|  | Подготовка программы проведения показательных выступлений и мастер - классов | 59 | 02.02.16 | 26.04.16 | Отчет МБУ ДО «ДЮСШ «Лидер» | Богачёва Т.И. |
|  | Корректировка дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ | 59 | 02.02.16 | 26.04.16 | Протокол педагогического совета | Богачёва Т.И. |
|  | Разработка организационной модели работы спортивно-оздоровительного комплекса | 30 | 21.03.16 | 29.04.16 | Протокол педагогического совета | Жибоедова Н.В. |
|  | Составление и выполнение медиа – плана реализации проекта | 30 | 11.04.16 | 24.05.16 | Приказ об утверждении медиа-плана реализации проекта | Бочарникова В.Ю. |
|  | Апробирование модели работы спортивно-оздоровительного комплекса на базе МБУ ДЗОЛ «Космос» | 65 | 01.06.16 | 31.08.16 | Отчет МБУ ДО «ДЮСШ «Лидер» | Абаполов С.В. |
|  | Презентация положительного опыта работы МБУ ДО «ДЮСШ «Лидер» с привлечением СМИ, Интернет-ресурсов | 22 | 01.09.16 | 30.09.16 | Отчет МБУ ДО «ДЮСШ «Лидер» | Абаполов С.В. |
|  | Подготовка и проведение педагогического совета по итогам реализации проекта | 15 | 12.09.16 | 30.09.16 | Протокол педагогического совета | Абаполов С.В. |
| И т о г о: | 291 | 03.08.15 | 30.09.16 |  |  |

2. Бюджет проекта

| Код работы | Название задачи | Сумма, тыс. руб. | Бюджетные источники финансирования | Внебюджетные источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | средства инвестора | средства хоз. субъекта | заемные средства | прочие |
|  | Создание творческой группы по разработке организационной модели спортивно-оздоровительного комплекса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Разработка документов по реорганизации МБУ ДО «ДЮСШ «Лидер» в форме присоединения МБУ ДЗОЛ «Космос» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Уведомление работников МБУ ДЗОЛ «Космос» о предстоящей реорганизации учреждения в форме присоединения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внесение изменений в Устав МБУ ДО «ДЮСШ «Лидер» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внесение изменений в лицензию на осуществление образовательной деятельности | 2,6 | 0 | 0 | 2,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внесение изменений в локальные нормативные акты МБУ ДО «ДЮСШ «Лидер» | 27,4 | 0 | 0 | 27,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Разработка штатного расписания МБУ ДО «ДЮСШ «Лидер» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Формирование муниципального задания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Подготовка программы проведения показательных выступлений и мастер - классов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Корректировка дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Разработка организационной модели работы спортивно-оздоровительного комплекса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Составление и выполнение медиа – плана реализации проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Апробирование модели работы спортивно-оздоровительного комплекса на базе МБУ ДЗОЛ «Космос» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Презентация положительного опыта работы МБУ ДО «ДЮСШ «Лидер» с привлечением СМИ, Интернет-ресурсов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Подготовка и проведение педагогического совета по итогам реализации проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 3. Участие области в реализации проекта

| Форма участия | Размер участия бюджета, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | Федеральный | Областной | Местный |
| Прямое бюджетное финансирование | Указать государственную программу, подпрограмму |  |  | 30,0 |
| Инфраструктура: |  |  |  |
| Дороги* | Указать плановую протяженность |  |  |  |
| Электроэнергия* | Указать требуемую мощность |  |  |  |
| Газоснабжение* | Указать требуемый объем |  |  |  |
| Водоснабжение* | Указать требуемый объем |  |  |  |
| Субсидии* |  |  |  |
| Обеспечение |  |  |  |
| Гарантии* |  |  |  |
| Залоги* |  |  |  |
| Прочие формы участия* |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  | 30,0 |
| Земельный участок: указать адрес расположения / площадь / стоимость земельного участка |

*необходимо указать основание выделения денежных средств

## 4. Риски проекта

| № п/п | Наименование риска проекта | Ожидаемые последствия наступления риска | Предупреждение наступления риска |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятия по предупреждению | ФИО ответственного исполнителя | Действия в случае наступления риска |
|  | Несвоевременное получение правоустанавливающих документов | Увеличение сроков реализации проекта | Постоянный контроль и информирование ответственных лиц о своевременном исполнении пунктов проекта | Жибоедова Н.В. | Внесение изменений в план реализации проекта |
|  | Несвоевременное переоформление лицензии на ведение образовательной деятельности | Увеличение сроков реализации проекта | Постоянный контроль и информирование ответственных лиц о своевременном исполнении пунктов проекта | Жибоедова Н.В. | Внесение изменений в план реализации проекта |
|  | Недостаточное финансирование | Увеличение сроков реализации проекта | Контроль за расходованием бюджетных средств | Черных С.И. | Привлечение внебюджетных источников |

## 5. Команда проекта

| № п/п | ФИО, должность и основное место работы, | Ранг в области проектного управления | Роль в проекте/выполняемые в проекте работы | Основание участия в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бугримова Лариса Викторовна, начальник, управление образования администрации Старооскольского городского округа | Проектный специалист 4 класса | Куратор проекта | Распоряжение главы администрации Старооскольского городского округа от 25.06.2015 г. № 87-ро |
|  | Жибоедова Наталия Васильевна, начальник отдела воспитания и дополнительного образования, управление образования администрации Старооскольского городского округа | Проектный специалист 3 класса | Руководитель проекта |  |
|  | Абаполов Сергей Владимирович, директор, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Лидер», |  | Администратор проекта |  |
|  | Бондаренко Роман Петрович, методист, муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) «Старооскольский институт усовершенствования учителей» |  | Оператор мониторинга проекта |  |
|  | Черных Светлана Ивановна, заместитель директора, муниципальное казённое учреждение «Центр бухгалтерского обслуживания и ресурсного обеспечения» | Проектный специалист 3 класса | Участник проекта |  |
|  | Абаполова Валентина Владимировна, директор, муниципальное бюджетное учреждение «Детский загородный оздоровительный лагерь «Космос» |  | Участник проекта |  |
|  | Богачёва Татьяна Ивановна, заместитель директора, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Лидер» |  | Участник проекта |  |
|  | Бочарникова Виктория Юрьевна, ведущий специалист, управление образования администрации Старооскольского городского округа |  | Участник проекта |  |
|  | Панченко Юрий Анатольевич, методист, муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) «Старооскольский институт усовершенствования учителей» |  | Участник проекта |  |
| ИТОГО: |  |

## 6.  Планирование коммуникаций

| № п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Кому передается информация | Когда передает информацию | Как передается информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Статус проекта | Руководитель проекта | Куратору | Еженедельно (понедельник) | Электронная почта |
|  | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Администратор проекта | Участникам проекта | Еженедельно (пятница) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Документы и информация по проекту | Ответственный по направлению | Администратору проекта | Не позже сроков плана-графика | Электронная почта |
|  | О выполнении контрольной точки | Администратор проекта | Руководителю проекта | Не позже дня контрольного события по плану управления | Электронная почта |
|  | Отчет о выполнении блока работ | Администратор проекта | Руководителю проекта | Согласно сроков плана управления | Электронная почта |
|  | Ведомость изменений | Администратор проекта | Руководителю проекта | По поручению руководителя проекта | Электронная почта |
|  | Мониторинг реализации проекта | Оператор мониторинга проекта | Куратору | В день поступления информации | Электронная почта |
|  | Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту | Администратор проекта, ответственное лицо по направлению | Руководителю проекта | В день поступления информации | Телефонная связь |
|  | Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту | Руководитель проекта | Куратору | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Информация о неустранимом отклонении по проекту | Руководитель проекта | Куратору | В день поступления информации | Совещание |
|  | Обмен опытом, текущие вопросы | Руководитель проекта | Рабочая группа и приглашенные | Не реже 1 раз в квартал | Совещание |
|  | Приглашения на совещания | Администратор проекта | Участники совещания | В день поступления информации | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Передача поручений, протоколов, документов | Администратор проекта | Адресаты | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Подведение итогов | Руководитель проекта | Куратору | По окончании проекта | Совещание |

## 7. Заинтересованные лица, инвесторы

| Заинтересованное лицо, инвестор | Должность, контактные данные |
| --- | --- |
| Для юридических лиц: Роль в проекте (инвестор): Название организации: «_____________________________» Телефон: Адрес: E-mail: | Фамилия имя отчество должность руководителя организации. Телефон: E-mail: |
| Для физических лиц: Роль в проекте (инвестор): Фамилия имя отчество Адрес: | Должность по основному месту работы Телефон: E-mail: |