| УТВЕРЖДАЮ: (куратор) Начальник управления образования администрации Старооскольского городского округа (должность) ___________ / Л.В. Бугримова / (подпись) (ФИО) «04» __мая __ 2016_ г. |  | УТВЕРЖДАЮ: (председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов в Старооскольском городском округе) Глава администрации Старооскольского городского округа (должность) ___________ / А.В. Гнедых / (подпись) (ФИО) «04» мая 2016 г. |
| --- | --- | --- |

- Паспорт проекта

«Создание на базе МБОУ «СОШ №6» и МБОУ «СОШ №22» модели профильного обучения на основе реализации индивидуальных образовательных маршрутов»

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер 10080531

|  |  | ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ: (руководитель проекта) Заместитель начальника управления образования администрации Старооскольского городского округа (должность) ___________ / И.Г. Ушакова / (подпись) (ФИО) «04» мая 2016 г. |
| --- | --- | --- |

- Общие сведения о документе

| Основание для составления документа: | постановление Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года № 202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области» |
| --- | --- |
| Назначение документа: | регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта |
| Количество экземпляров и место хранения: | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| Содержание: | - Группа управления проектом - Основание для открытия проекта - Цель и результат проекта - Ограничения проекта - Критерии оценки и характеристика проекта |
| Изменения: | изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений |

- Группа управления проектом

| Название организации | ФИО, должность, контактные данные представителя | Наименование и реквизиты документа, подтверждающего участие представителя в проекте |
| --- | --- | --- |
| Координирующий орган: Администрация Старооскольского городского округа Телефон: 8 (4725) 22-17-05 Адрес: 309514, г. Старый Оскол, ул. Ленина, д. 46/17 E-mail: depsr@so.belregion.ru | Куратор проекта: Бугримова Лариса Викторовна, начальник управления образования администрации Старооскольского городского округа Телефон: 8 (4725) 22-03-38 Адрес: 309530, Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Комсомольская, д. 43 Е-mail: info@oskoluno.ru | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа «Об утверждении состава команды проекта «Создание на базе МБОУ «СОШ №6» и МБОУ «СОШ №22» модели профильного обучения на основе реализации индивидуальных образовательных маршрутов» от «04» апреля 2016 г. № 38-ро |
| Исполнитель: Управление образования администрации Старооскольского городского округа Телефон: 8 (4725) 22-03-38 Адрес: 309530, Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Комсомольская, д. 43 Е-mail: info@oskoluno.ru | Руководитель проекта: Ушакова Ирина Геннадьевна, заместитель начальника управления образования администрации Старооскольского городского округа Телефон: 8 (4725) 22-46-11 Адрес: 309530, Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Комсомольская, д. 43 Е-mail: info@oskoluno.ru | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа «Об утверждении состава команды проекта «Создание на базе МБОУ «СОШ №6» и МБОУ «СОШ №22» модели профильного обучения на основе реализации индивидуальных образовательных маршрутов» от «04» апреля 2016 г. № 38-ро |

- Основание для открытия проекта

| - Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области: | Раздел 5.9.3. Стратегии социально-экономического развития Белгородской области «Перспективы развития системы образования и реализации современной модели образования» |
| --- | --- |
| - Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Старооскольского городского округа | Доля учащихся, обучающихся в современных условиях, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов от общей численности учащихся, обучающихся по программам общего образования. |
| - Наименование государственной программы Старооскольского городского округа | Муниципальная программа «Развитие образования Старооскольского городского округа на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением главы администрации Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года № 3681 |
| - Наименование подпрограммы государственной программы Старооскольского городского округа | Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» |
| - Сведения об инициации проекта | Инициатор (ФИО, должность и контактные данные): Бугримова Лариса Викторовна, начальник управления образования администрации Старооскольского городского округа тел.: 8 (4725) 22-12-28 Дата регистрации: 11.03.2016 г. Формальное основание для открытия проекта: поручение заместителя главы администрации Старооскольского городского округа |

- Цель и результат проекта

| - Измеримая цель проекта: | Создать на базе МБОУ «СОШ №6» и МБОУ «СОШ №22» не менее двух 10-х классов, 100 % учащихся которых осваивают основные общеобразовательные программы среднего общего образования на профильном уровне на основе реализации индивидуальных образовательных маршрутов к 01.09.2017 года |  |
| --- | --- | --- |
| - Способ достижения цели: | Разработка и апробация модели профильного обучения на основе реализации индивидуальных образовательных маршрутов |  |
| - Результат проекта: | Результат: | Вид подтверждения: |
|  | Функционирующие два 10-х класса на базе МБОУ «СОШ №6» и МБОУ «СОШ №22» (далее – Учреждения), 100% учащихся которых осваивают основные общеобразовательные программы среднего общего образования в соответствии с индивидуальными образовательными маршрутами в соответствии с моделью профильного обучения на основе реализации индивидуальных образовательных маршрутов | - Отчеты МБОУ «СОШ №6» и МБОУ «СОШ №22» об утверждении нормативных документов, регламентирующих функционирование двух 10-х классов, 100% учащихся которых осваивают основные общеобразовательные программы среднего общего образования в соответствии с индивидуальными образовательными маршрутами в соответствии с моделью профильного обучения на основе реализации индивидуальных образовательных маршрутов - Отчёты МБОУ «СОШ №6» и МБОУ «СОШ №22» о презентации положительного опыта работы групп учащихся, обучающихся по индивидуальным образовательным маршрутам |
| - Требования к результату проекта: | Требование: | Вид подтверждения: |
|  | 1. Разработаны локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность Учреждений на уровне среднего общего образования | Приказы МБОУ «СОШ №6» и МБОУ «СОШ №22» об утверждении локальных нормативных актов, регламентирующих реализацию индивидуальных образовательных маршрутов учащихся 10-х классов |
|  | 2. Разработана и утверждена модель профильного обучения на основе реализации индивидуальных образовательных маршрутов | # 1) Приказы МБОУ «СОШ № 6» и МБОУ «СОШ №22» об утверждении модели профильного обучения на основе реализации индивидуальных образовательных маршрутов # 2) Отчёты МБОУ «СОШ № 6» и МБОУ «СОШ №22» об апробации модели профильного обучения на основе реализации индивидуальных образовательных маршрутов |
|  | 3. Разработаны и утверждены основные общеобразовательные программы среднего общего образования | Приказы МБОУ «СОШ №6» и МБОУ «СОШ №22» об утверждении основных общеобразовательных программ среднего общего образования |
|  | 4. Получены лицензии, обеспечивающие Учреждениям реализацию основных общеобразовательных программ среднего общего образования | Копии лицензии МБОУ «СОШ №6» и МБОУ «СОШ №22» |
|  | 5. Сформированы два 10-х класса на базе МБОУ «СОШ№6» и МБОУ «СОШ№22» | Приказы МБОУ «СОШ №6» и МБОУ «СОШ №22» о комплектовании |
|  | 6. 100 % учащихся 10-х классов Учреждений осваивают основные общеобразовательные программы среднего общего образования в соответствии с индивидуальными образовательными маршрутами | Приказы МБОУ «СОШ №6» и МБОУ «СОШ №22» об утверждении индивидуальных образовательных маршрутов |
|  | 7. 100% учащихся 10-х классов Учреждений осваивают индивидуальный учебный план среднего общего образования | 1) Приказ об утверждении учебного плана МБОУ «СОШ №6» 2) Приказ об утверждении учебного плана МБОУ «СОШ №22» |
|  | 8. Увеличены: - на 10% контингент учащихся Учреждений; - до 2-х профилей обучения в 10-х классах | Приказы МБОУ «СОШ №6» и МБОУ «СОШ №22» о комплектовании, Отчёт школ |
| - Пользователи результатом проекта: | Педагогические работники, обучающиеся общеобразовательных учреждений Старооскольского городского округа и их родители (законные представители) |  |

- Ограничения проекта

| БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): |  |
| --- | --- |
| Целевое бюджетное финансирование: | _ |
| - федеральный бюджет: | _ |
| - областной бюджет: | _ |
| - местный бюджет: | 7750 |
| Внебюджетные источники финансирования: | _ |
| - средства хозяйствующего субъекта: | _ |
| - заемные средства: | _ |
| - прочие (указать): | - |
| Общий бюджет проекта: | - |
| СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.) |  |
| Дата начала проекта (план): | 04.05.2016 г. |
| Дата завершения проекта (план): | 01.09.2017 г. |

- Критерии оценки и характеристика проекта

| - КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Наименование критерия | - Показатель |  |
| Отклонение по бюджету (п.4) | Превышение на не более 50 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта |  |
| Отклонение по срокам (п. 4): | Превышение на не более 50 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта |  |
| Достижение результата проекта (п. 3.3.): | Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта |  |
| Соблюдение требований к результату проекта (п. 3.4.): | Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта |  |
| ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА |  |  |
| Территория реализации проекта |  | Старооскольский городской округ |
| Уровень сложности проекта |  | начальный |
| Тип проекта |  | социальный |