| УТВЕРЖДАЮ: (куратор) Начальник управления образования администрации Старооскольского городского округа (должность) ___________ / Л.В. Бугримова / (подпись) (ФИО) «04» мая 2016 г. |  | УТВЕРЖДАЮ: (председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов в Старооскольском городском округе) Глава администрации Старооскольского городского округа (должность) ___________ / А.В. Гнедых / (подпись) (ФИО) «04» мая 2016 г. |
| --- | --- | --- |

# План управления проектом

«Создание на базе МБОУ «СОШ №6» и МБОУ «СОШ №22» модели профильного обучения на основе реализации индивидуальных образовательных маршрутов»

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер 10080531

|  |  | ПОДГОТОВИЛ: (руководитель проекта) Заместитель начальника управления образования администрации Старооскольского городского округа (должность) ___________ / И.Г. Ушакова / (подпись) (ФИО) «04» мая 2016 г. |
| --- | --- | --- |

## Общие сведения о документе

| Основание для составления документа: | постановление Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года № 202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области» |
| --- | --- |
| Назначение документа: | детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов |
| Количество экземпляров и место хранения: | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| Содержание: | Календарный план-график работ по проекту Бюджет проекта Участие области в реализации проекта Риски проекта Команда проекта Планирование коммуникаций Заинтересованные лица, инвесторы |
| Изменения: | изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений |

## Календарный план-график работ по проекту

| Код работы | Название работы | Длитель-ность, дни | Дата начала работ | Дата окончания работ (контрольная точка) | Документ, подтверждающий выполнение работы | ФИО ответственного исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и утверждение медиа-плана реализации проекта | 7 | 04.05.2016 | 13.05.2016 | Приказ УО об утверждении медиа-плана информационной поддержки реализации муниципального проекта | Брежнева И.Н. |
| 2. | Мониторинг потребности учащихся, родителей (законных представителей) МБОУ «СОШ №6» в освоении профилей обучения | 12 | 16.05.2016 | 31.05.2016 | Отчёт МБОУ «СОШ №6» | Рахимова М.П. |
| 2.1. | Мониторинг учащихся МБОУ «СОШ №6» по изучению потребности в освоении профилей обучения | 6 | 16.05.2016 | 23.05.2016 | Отчёт МБОУ «СОШ №6» | Морозова И.В. |
| 2.2. | Анализ предполагаемого контингента учащихся 10-х классов МБОУ «СОШ №6» в перспективе на три учебных года | 4 | 24.05.2016 | 27.05.2016 | Отчёт МБОУ «СОШ №6» | Морозова И.В. |
| 2.3. | Подготовка и проведение родительского собрания «Профиль. Образование. Карьера» | 2 | 30.05.2016 | 31.05.2016 | Отчёт МБОУ «СОШ №6» | Морозова И.В. |
| 3. | Мониторинг потребности учащихся, родителей (законных представителей) МБОУ «СОШ №22» в освоении профилей обучения | 12 | 16.05.2016 | 31.05.2016 | Отчёт МБОУ «СОШ №22» | Голдобина Т.В. |
| 3.1. | Мониторинг учащихся МБОУ «СОШ №22» по изучению потребности в освоении профилей обучения | 6 | 16.05.2016 | 23.05.2016 | Отчёт МБОУ «СОШ №22» | Сухина Е.И. |
| 3.2. | Анализ предполагаемого контингента учащихся 10-х классов МБОУ «СОШ №22» в перспективе на три учебных года | 4 | 24.05.2016 | 27.05.2016 | Отчёт МБОУ «СОШ №22» | Сухина Е.И. |
| 3.3. | Подготовка и проведение родительского собрания «Профиль. Образование. Карьера» | 2 | 30.05.2016 | 31.05.2016 | Отчёт МБОУ «СОШ №22» | Сухина Е.И. |
| 4. | Разработка и утверждение нормативных правовых документов, регламентирующих деятельность МБОУ «СОШ №6» на уровне среднего общего образования | 64 | 01.06.2016 | 30.08.2016 | Отчет МБОУ «СОШ №6» об утверждении нормативных документов, регламентирующих функционирование модели профильного обучения на основе реализации индивидуальных образовательных маршрутов | Рахимова М.П. |
| 4.1. | Разработка и утверждение основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «СОШ №6», локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность МБОУ «СОШ №6» на уровне среднего общего образования, учебного плана среднего общего образования МБОУ «СОШ №6» | 64 | 01.06.2016 | 30.08.2016 | Приказы об утверждении локальных актов | Морозова И.В. |
| 5. | Разработка и утверждение нормативных правовых документов, регламентирующих деятельность МБОУ «СОШ №22» на уровне среднего общего образования | 64 | 01.06.2016 | 30.08.2016 | Отчет МБОУ «СОШ №22» об утверждении нормативных документов, регламентирующих функционирование модели профильного обучения на основе реализации индивидуальных образовательных маршрутов | Голдобина Т.В. |
| 5.1. | Разработка и утверждение основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «СОШ №22», локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность МБОУ «СОШ №22» на уровне среднего общего образования, учебного плана среднего общего образования МБОУ «СОШ №22» | 64 | 01.06.2016 | 30.08.2016 | Приказы об утверждении локальных актов | Сухина Е.И. |
| 6. | Получение лицензии МБОУ «СОШ №6», позволяющей реализовать основную образовательную программу на уровне среднего общего образования | 44 | 30.06.2016 | 30.08.2016 | Копия лицензии | Рахимова М.П. |
| 7. | Получение лицензии МБОУ «СОШ №22», позволяющей реализовать основную образовательную программу на уровне среднего общего образования | 44 | 30.06.2016 | 30.08.2016 | Копия лицензии | Голдобина Т.В. |
| 8. | Организация образовательной деятельности учащихся 10-го класса МБОУ «СОШ №6» | 24 | 31.08.2016 | 05.10.2016 | Приказ | Рахимова М.П. |
| 8.1. | Утверждение индивидуальных учебных планов учащихся 10-го класса МБОУ «СОШ №6» | 1 | 31.08.2016 | 31.08.2016 | Приказ об утверждении индивидуальных учебных планов | Рахимова М.П. |
| 8.2. | Разработка и утверждение индивидуальных образовательных маршрутов учащихся 10-го класса МБОУ «СОШ №6» | 23 | 01.09.2016 | 05.10.2016 | Приказ об утверждении индивидуальных образовательных маршрутов | Рахимова М.П. |
| 9. | Организация образовательной деятельности учащихся 10-го класса МБОУ «СОШ №22» | 24 | 31.08.2016 | 05.10.2016 | Приказ | Голдобина Т.В. |
| 9.1. | Утверждение индивидуальных учебных планов учащихся 10-го класса МБОУ «СОШ №22» | 1 | 31.08.2016 | 31.08.2016 | Приказ об утверждении индивидуальных учебных планов | Голдобина Т.В. |
| 9.2. | Разработка и утверждение индивидуальных образовательных маршрутов учащихся 10-го класса МБОУ «СОШ №22» | 23 | 01.09.2016 | 05.10.2016 | Приказ об утверждении индивидуальных образовательных маршрутов | Голдобина Т.В. |
| 10. | Апробация модели профильного обучения на основе реализации индивидуальных образовательных маршрутов в МБОУ «СОШ №6» | 174 | 06.10.2016 | 21.06.2017 | Приказы, договоры, отчеты | Рахимова М.П. |
| 10.1. | Разработка и утверждение плана профессиональной ориентации учащихся | 21 | 06.10.2016 | 03.11.2016 | Приказ об утверждении плана профессиональной ориентации учащихся | Тунгускова С.А. |
| 10.2. | Заключение договоров о взаимодействии с профессиональными образовательными учреждениями и учреждениями высшего профессионального образования | 21 | 07.11.2016 | 05.12.2016 | Договоры о взаимодействии с профессиональными образовательными учреждениями и учреждениями высшего профессионального образования | Рахимова М.П. |
| 10.3. | Подготовка и проведение «Ярмарки профилей» | 56 | 06.12.2016 | 01.03.2017 | Приказ о подготовке и проведении «Ярмарки профилей» с целью комплектования профильных классов 2017/18 учебного года | Тунгускова С.А. |
| 10.4. | Анализ достижений учащихся профильного класса | 21 | 01.03.2017 | 30.03.2017 | Отчет МБОУ «СОШ №6» | МорозоваИ.В. |
| 10.5. | Анкетирование учащихся 10-го класса «Удовлетворенность профильным обучением» | 35 | 31.03.2017 | 21.05.2017 | Отчет МБОУ «СОШ №6» | Морозова И.В. |
| 10.6. | Организация работы летней профильной смены «Исследуем и проектируем» на базе лагерей с дневным пребыванием детей | 7 | 22.05.2017 | 31.05.2017 | Приказ об организации работы летней профильной смены | Тунгускова С.А. |
| 10.7. | Проведение летней профильной смены «Исследуем и проектируем» на базе лагеря с дневным пребыванием детей | 21 | 01.06.2017 | 28.06.2017 | Отчеты МБОУ «СОШ №6» | Тунгускова С.А. |
| 11. | Апробация модели профильного обучения на основе реализации индивидуальных образовательных маршрутов в МБОУ «СОШ №22» | 174 | 06.10.2016 | 21.06.2017 | Приказы, договоры, отчеты | Голдобина Т.В. |
| 11.1. | Разработка и утверждение плана профессиональной ориентации учащихся | 21 | 06.10.2016 | 03.11.2016 | Приказ об утверждении плана профессиональной ориентации учащихся | Сухина Е.И. |
| 11.2. | Заключение договоров о взаимодействии с профессиональными образовательными учреждениями и учреждениями высшего профессионального образования | 21 | 07.11.2016 | 05.12.2016 | Договоры о взаимодействии с профессиональными образовательными учреждениями и учреждениями высшего профессионального образования | Голдобина Т.В. |
| 11.3. | Подготовка и проведение «Ярмарки профилей» | 56 | 06.12.2016 | 01.03.2017 | Приказ о подготовке и проведении «Ярмарки профилей» с целью комплектования профильных классов 2017/18 учебного года | Погребная О.В. |
| 11.4. | Анализ достижений учащихся профильного класса | 21 | 01.03.2017 | 30.03.2017 | Отчет МБОУ «СОШ №22» | Сухина Е.И. |
| 11.5. | Анкетирование учащихся 10-го класса «Удовлетворенность профильным обучением» | 35 | 31.03.2017 | 21.05.2017 | Отчет МБОУ «СОШ №22» | Сухина Е.И. |
| 11.6. | Организация работы летней профильной смены «Исследуем и проектируем» на базе лагеря с дневным пребыванием детей | 7 | 22.05.2017 | 31.05.2017 | Приказ об организации работы летней профильной смены | Погребная О.В. |
| 11.7. | Проведение летней профильной смены «Исследуем и проектируем» на базе лагеря с дневным пребыванием детей | 21 | 01.06.2017 | 28.06.2017 | Отчет МБОУ «СОШ №22» | Тунгускова С.А. Погребная О.В. |
| 12. | Мониторинг результативности обучения и охвата учащихся МБОУ «СОШ №6» индивидуальными образовательными маршрутами в профильных классах | 31 | 29.06.2017 | 03.08.2017 | Отчет МБОУ «СОШ №6» | Морозова И.В. |
| 13. | Мониторинг результативности обучения и охвата учащихся МБОУ «СОШ №22» индивидуальными образовательными маршрутами в профильных классах | 31 | 29.06.2017 | 03.08.2017 | Отчет МБОУ «СОШ №22» | Сухина Е.И. |
| 14. | Презентация положительного опыта работы МБОУ «СОШ №6» по реализации модели профильного обучения на основе реализации индивидуальных образовательных маршрутов с привлечением СМИ, Интернет-ресурсов | 21 | 04.08.2017 | 31.08.2017 | Отчет МБОУ «СОШ №6» | Рахимова М.П. |
| 15. | Презентация положительного опыта работы МБОУ «СОШ №22» по реализации модели профильного обучения на основе реализации индивидуальных образовательных маршрутов с привлечением СМИ, Интернет-ресурсов | 21 | 04.08.2017 | 31.08.2017 | Отчет МБОУ «СОШ №22» | Голдобина Т.В. |
|  | И т о г о: | 332 | 04.05.2016 | 31.08.2017 |  |  |

- Бюджет проекта

| Код работы | Название работы | Сумма, тыс. руб. | Бюджетные источники финансирования | Внебюджетные источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федеральный бюджет3 | област- ной бюджет3 | местный бюджет3 | средства хозяйствующего субъекта | заемные средства4 | прочие5 |
| 1. | Разработка и утверждение медиа-плана реализации проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Мониторинг потребности учащихся, родителей (законных представителей) Учреждений в освоении профилей обучения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Мониторинг учащихся Учреждений по изучению потребности в освоении профилей обучения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Анализ предполагаемого контингента учащихся 10-х классов Учреждений в перспективе на три учебных года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Подготовка и проведение родительского собрания «Профиль. Образование. Карьера» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Разработка и утверждение нормативных правовых документов, регламентирующих деятельность Учреждений на уровне среднего общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | Разработка и утверждение основных образовательных программ среднего общего образования Учреждений, локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность Учреждений на уровне среднего общего образования, учебных планов среднего общего образования Учреждений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Получение лицензии, позволяющей реализовать основные образовательные программы на уровне среднего общего образования | 7750 | 0 | 0 | 7750 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Организация образовательной деятельности учащихся 10-х классов Учреждений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. | Утверждение индивидуальных учебных планов учащихся 10-х классов Учреждений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Разработка и утверждение индивидуальных образовательных маршрутов учащихся 10-х классов Учреждений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Апробация модели профильного обучения на основе реализации индивидуальных образовательных маршрутов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1. | Разработка и утверждение плана профессиональной ориентации учащихся | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. | Заключение договоров о взаимодействии с профессиональными образовательными учреждениями и учреждениями высшего профессионального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3. | Подготовка и проведение КТД «Посвящение в старшеклассники» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4. | Подготовка и проведение «Ярмарки профилей» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5. | Анализ достижений учащихся профильных классов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.6. | Анкетирование учащихся 10-х классов «Удовлетворенность профильным обучением» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.7. | Презентация интеллектуальных карт учащихся 10-х классов в соответствии с профилем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.8. | Организация работы летней профильной смены «Исследуем и проектируем» на базе лагерей с дневным пребыванием детей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.9. | Проведение летней профильной смены «Исследуем и проектируем» на базе лагерей с дневным пребыванием детей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Анализ апробации модели профильного обучения на основе реализации индивидуальных образовательных маршрутов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1. | Мониторинг результативности обучения в профильных классах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | Мониторинг охвата учащихся индивидуальными образовательными маршрутами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Презентация положительного опыта работы Учреждений по реализации модели профильного обучения на основе реализации индивидуальных образовательных маршрутов с привлечением СМИ, Интернет-ресурсов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 7750 | 0 | 0 | 7750 | 0 | 0 |  |

3необходимо указать основание выделения указываемых денежных средств

4следует указать источник заемных средств

5необходимо указать источник финансирования

## Формы участия области в реализации проекта

| Бюджетное финансирование |
| --- |
| Форма участия | Размер участия бюджета, тыс. руб. |
|  | Федеральный | Областной | Местный |
| Прямое бюджетное финансирование | Указать соответствующую программу | 0 | 0 | 0 |
| Дороги6 | Указать плановую протяженность | 0 | 0 | 0 |
| Субсидии6 | Указать соответствующую программу | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 0 | 0 | 0 |
| Программы государственной поддержки |
| Потребность | Финансовые вложения, тыс. руб. |
| Электроэнергия6 | Указать требуемую мощность | 0 | 0 | 0 |
| Газоснабжение6 | Указать требуемый объем | 0 | 0 | 0 |
| Водоснабжение6 | Указать требуемый объем | 0 | 0 | 0 |
| Гарантии6 | 0 | 0 | 0 |
| Залоги6 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие формы участия6 | 0 | 0 | 0 |
| Земельный участок: указать адрес расположения / площадь / стоимость земельного участка - |

## Риски проекта

| № п/п | Наименование риска проекта | Ожидаемые последствия наступления риска | Предупреждение наступления риска | Действия в случае наступления риска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятия по предупреждению | ФИО ответственного исполнителя |  |
| 1. | Низкий процент учащихся МБОУ «СОШ № 6», имеющих мотивацию на получение среднего образования | Отказ учащихся и их родителей (законных представителей) от обучения по индивидуальным образовательным маршрутам по профилям | 1) Мониторинг мотивации учащихся общеобразовательных учреждений 2) Проведение разъяснительной работы с учащимися и их родителями (законными представителями), индивидуальные беседы | Рахимова М.П. | Корректировка нормативных документов, регламентирующих функционирование модели профильного обучения на основе индивидуальных образовательных маршрутов |
| 2. | Низкий процент учащихся МБОУ «СОШ № 22», имеющих мотивацию на получение среднего образования | Отказ учащихся и их родителей (законных представителей) от обучения по индивидуальным образовательным маршрутам по профилям | 1) Мониторинг мотивации учащихся общеобразовательных учреждений 2) Проведение разъяснительной работы с учащимися и их родителями (законными представителями), индивидуальные беседы | Голдобина Т.В. | Корректировка нормативных документов, регламентирующих функционирование модели профильного обучения на основе индивидуальных образовательных маршрутов |
| 3. | Недостаточный уровень подготовки педагогических работников МБОУ «СОШ №6» | Срыв сроков реализации проекта | Проведение мероприятий по повышению уровня квалификации педагогических работников | Рахимова М.П. | Оказание индивидуальной методической помощи педагогам, корректировка педагогических технологий |
| 4. | Недостаточный уровень подготовки педагогических работников МБОУ «СОШ № 22» | Срыв сроков реализации проекта | Проведение мероприятий по повышению уровня квалификации педагогических работников | Голдобина Т.В. | Оказание индивидуальной методической помощи педагогам, корректировка педагогических технологий |
| 5. | Несогласованность действий педагогических работников, участвующих в проекте | Снижение эффективности использования кадровых, материальных и других ресурсов | Проведение рабочих совещаний по разработке единых требований | Брежнева И.Н. | Разработка оперативного плана взаимодействия участников проекта |
| 6. | Неисполнение сроков лицензирования | Нарушение требований закона о ведении образовательной деятельности среднего общего образования | Своевременная подача заявки | Циммерман А.А. | Разработка оперативного плана действий |

## Команда проекта

| № п/п | ФИО, должность и основное место работы | Ранг в области проектного управления | Роль в проекте/выполняемые в проекте работы | Основание участия в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бугримова Лариса Викторовна, начальник управления образования администрации Старооскольского городского округа | Проектный специалист 4 класса | Куратор проекта, ответственный за выполнение работ в проекте: согласование нормативных документов | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа №38-ро от 04.04.2016г. |
| 2. | Зубарева Наталия Николаевна, заместитель главы администрации городского округа по социальному развитию |  | Заказчик проекта | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа №38 от 04.04.2016г. |
| 3. | Ушакова Ирина Геннадьевна, заместитель начальника управления образования администрации Старооскольского городского округа | Проектный специалист 4 класса | Руководитель проекта, ответственный за выполнение работ в проекте: согласование нормативных документов | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа №38 от 04.04.2016г. |
| 4. | Брежнева Ирина Николаевна, начальник отдела общего образования управления образования администрации Старооскольского городского округа | Проектный специалист 4 класса | Администратор проекта, ответственный за выполнение работ в проекте: разработка и утверждение медиа-плана реализации проекта, разработка оперативного плана взаимодействия участников проекта | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа №38 от 04.04.2016г. |
| 5. | Бондаренко Роман Петрович, методист МБУ ДПО «СОИРО» |  | Оператор мониторинга проекта, ответственный за выполнение работ в проекте: размещение информации по проекту в системе АИС, анализ выполнения проекта | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа №38 от 04.04.2016г. |
| 6. | Циммерман Алексей Александрович, директор муниципального бюджетного учреждения «Старооскольский центр оценки качества образования» |  | Исполнитель проекта, ответственный за выполнение работ в проекте: получение лицензии | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа №38 от 04.04.2016г. |
| 7. | Рахимова Марина Петровна, директор МБОУ «СОШ №6» |  | Исполнитель проекта, ответственный за выполнение работ в проекте: мониторинг потребности учащихся, родителей (законных представителей) Учреждения в освоении профилей обучения; разработка и утверждение нормативных правовых документов, регламентирующих деятельность Учреждения на уровне среднего общего образования; получение лицензии, позволяющей реализовать основные образовательные программы на уровне среднего общего образования; организация образовательной деятельности учащихся 10-х классов Учреждения; заключение договоров о взаимодействии с профессиональными образовательными учреждениями и учреждениями высшего профессионального образования; анализ апробации модели профильного обучения на основе реализации индивидуальных образовательных маршрутов; презентация положительного опыта работы Учреждения по реализации модели профильного обучения на основе реализации индивидуальных образовательных маршрутов с привлечением СМИ, Интернет-ресурсов | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа №38 от 04.04.2016г. |
| 8. | Голдобина Татьяна Валериевна, директор МБОУ «СОШ №22» |  | Исполнитель проекта, ответственный за выполнение работ в проекте: мониторинг потребности учащихся, родителей (законных представителей) Учреждения в освоении профилей обучения; разработка и утверждение нормативных правовых документов, регламентирующих деятельность Учреждения на уровне среднего общего образования; получение лицензии, позволяющей реализовать основные образовательные программы на уровне среднего общего образования; организация образовательной деятельности учащихся 10-х классов Учреждения; заключение договоров о взаимодействии с профессиональными образовательными учреждениями и учреждениями высшего профессионального образования; анализ апробации модели профильного обучения на основе реализации индивидуальных образовательных маршрутов; презентация положительного опыта работы Учреждения по реализации модели профильного обучения на основе реализации индивидуальных образовательных маршрутов с привлечением СМИ, Интернет-ресурсов | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа №38 от 04.04.2016г. |
| 14 | Морозова Ирина Владимировна, заместитель директора МБОУ «СОШ №6» |  | Исполнитель проекта, ответственный за выполнение работ в проекте: разработка и утверждение основных образовательных программ среднего общего образования, индивидуальных образовательных маршрутов учащихся 10-х классов; разработка и утверждение учебных планов среднего общего образования; комплектование групп учащихся, осваивающих программы профессиональной подготовки; разработка и утверждение программ элективных курсов | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа №38 от 04.04.2016г. |
| 15 | Тунгускова Светлана Анатольевна, заместитель директора МБОУ «СОШ №6»» |  | Исполнитель проекта, ответственный за выполнение основных блоков работ в проекте: разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ; разработка и утверждение модели профильного обучения на основе реализации индивидуальных образовательных маршрутов; разработка и утверждение плана работы профессиональной ориентации учащихся; мониторинг востребованности учащимися программ профессиональной подготовки; проведение родительских собраний; организация и проведение экскурсий в профессиональные образовательные организации и организации высшего образования |  |
| 16 | Погребная Ольга Владимировна, заместитель директора МБОУ «СОШ №22» |  | Исполнитель проекта, ответственный за выполнение основных блоков работ в проекте: разработка и утверждение основных образовательных программ среднего общего образования, индивидуальных образовательных маршрутов учащихся 10-х классов; комплектование групп учащихся, осваивающих программы профессиональной подготовки; разработка и утверждение плана работы профессиональной ориентации учащихся; анализ достижений учащихся профильного класса; презентация интеллектуальных карт учащихся 10-го класса в соответствии с профилем; мониторинг охвата учащихся индивидуальными образовательными маршрутами | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа №38 от 04.04.2016г. |
| 17 | Сухина Елена Ивановна, заместитель директора МБОУ «СОШ №22» |  | Исполнитель проекта, ответственный за выполнение работ в проекте: разработка и утверждение учебных планов среднего общего образования; разработка и утверждение модели профильного обучения на основе реализации индивидуальных образовательных маршрутов; проведение родительских собраний и мониторинга потребности учащихся в освоении профилей обучения; организация и проведение экскурсий в профессиональные образовательные организации и организации высшего образования; мониторинг охвата учащихся индивидуальными образовательными маршрутами | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа №38 от 04.04.2016г. |

## Планирование коммуникаций

| № п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Кому передается информация | Когда передает информацию | Как передается информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Статус проекта | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | Еженедельно (понедельник) | Электронная почта |
|  | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Администратор проекта | Участникам проекта | Еженедельно (пятница) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Документы и информация по проекту | Ответственный по направлению | Администратору проекта и адресатам | Не позже сроков плана-графика | Электронная почта |
|  | О выполнении контрольной точки | Администратор проекта | Руководителю проекта, оператору мониторинга | Не позже дня контрольного события по плану управления | Электронная почта |
|  | Отчет о выполнении блока работ | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | Согласно срокам плана управления | Письменный отчет, электронная почта |
|  | Ведомость изменений | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | По поручению руководителя проекта | Письменный отчет, электронная почта |
|  | Мониторинг реализации проекта | Оператор мониторинга | В проектный офис | В день поступления информации | АИС «Проектное управление» |
|  | Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту | Администратор проекта, ответственное лицо по направлению | Руководителю проекта | В день поступления информации | Телефонная связь |
|  | Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту | Руководитель проекта | Куратору | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Информация о неустранимом отклонении по проекту | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | В день поступления информации | Совещание |
|  | Обмен опытом, текущие вопросы | Руководитель проекта | Рабочей группе и приглашенным | Не реже 1 раз в квартал | Совещание |
|  | Приглашения на совещания | Администратор проекта | Участникам совещания | В день поступления информации | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Передача поручений, протоколов, документов | Администратор проекта | Адресатам | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Подведение итогов | Руководитель проекта | Куратору | По окончании проекта | Совещание |

## Заинтересованные лица, инвесторы

| Заинтересованное лицо, инвестор | Должность, контактные данные |
| --- | --- |
| Для юридических лиц: Роль в проекте (инвестор): Название организации: Телефон: Адрес: | Фамилия имя отчество должность руководителя организации: E-mail: |
| Для физических лиц: Роль в проекте (инвестор): Фамилия имя отчество Адрес: | Должность по основному месту работы Телефон: E-mail: |